4º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA

Divisão Técnica
Seção de Capacitação

PLANO DE CAPACITAÇÃO
PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO
DE REMEs

Manaus
05 de novembro de 2018

Autor do documento: Cap Campana e 1º Ten De Felice

# CONTEXTO DO PLANO
# Foi definido pelo Ch 4º CTA e endossado pelo Ch CITEx a criação de uma equipe de manutenção das REMEs dentro da DO do 4o CTA.
# OBJETIVO DO PLANO
# Capacitar tecnicamente equipe de 5 militares da DO do 4o CTA, composta de 2 Tenentes, 2 Subtenentes/ Sargentos e 1 Cabo/Soldado, para constituírem uma equipe de pronto emprego capaz de manutenir o cabeamento óptico das REMEs do CTA (Manaus, Boa Vista, Porto Velho, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Tabatinga).
# EQUIPE DO ESTUDO
  1. Cap QEM Campana – Eng Computação CREA 2015133746
  2. 1º Ten QEM De Felice – Eng Comunicações CREA 2014137723
# REQUISITOS À OPERAÇÃO
# Ao término da capacitação completa, os 5 militares deverão ter condições de:
1. Trabalhar com segurança e dentro da legislação vigente (trabalhista e da Eletrobras) em postes elétricos de malha urbana;
2. Ter conhecimento sobre como funciona cabeamento de dados óptico
3. Realizar medições e certificações em cabeamento óptico com o equipamento OTDR
4. Realizar fusão de fibras e emendas de cabo usando máquina de fusão e kit de emenda de cabos
5. Realizar o correto lançamento de enlaces aéreos e subterrâneos de cabos ópticos.
# Opções Para a Capacitação
# A fim de se cumprir os requisitos do item 4, levantou-se duas linhas de ação para se chegar ao objetivo deste plano:
1. Linha de Ação 1: capacitação feita em Organizações Militares. Nessa opção a equipe receberá treinamento de pessoal habilitado, ou com experiência no assunto, em OMs que possam ter a capacidade de ministrar um estágio relacionado aos tópicos dos requisitos à operação. O objetivo nessa linha de ação é reduzir custos do treinamento.
2. Linha de Ação 2: capacitação feita em órgãos civis. Nessa opção a equipe receberá treinamento específico em órgãos civis de relevante destaque nacional. O intuito aqui é focar na qualidade do treinamento.

# Linha de Ação 1

  1. ESCOPO
Treinamento a ser realizado em Organizações Militares que possuem pessoal capacitado para ensinar os militares do 4º CTA a realizarem manutenções em fibras ópticas na forma como necessitamos, segundo os requisitos à operação estabelecidos nos item 4. Contudo, para se atingir tal nível de capacitação, os militares instrutores deverão ter elevada experiência e conhecimento sólido em manutenção de fibras ópticas, bem como conhecedor dos riscos técnicos e orgânicos que envolvem a atividade.
Dessa forma foram levantadas as seguintes características mínimas que a OM deve possuir para ser candidata a ministrar tais instruções.
1. Possuir Rede Metropolitana em Fibra Óptica
2. Militares com conhecimento em fusão de fibras ópticas
3. Militares com conhecimento em utilização do equipamento OTDR, para localizar rupturas
4. Possuir materiais de manutenção em fibra óptica a fim de ser possível ministrar instruções, como por exemplo, fibra monomodo, OTDR, máquina de fusão, etc.
5. Capacidade em ensinar e habilitar militares para trabalhos em altura
6. Capacidade em ensinar e habilitar militares para serviços com eletricidade

Após o contato direto entre a Seção de Capacitação com os outros CTAs e Cts, obteve-se o seguinte resultado:

# Tabela 1 – habilidades dos CTAs e CTs
# b. SELEÇÃO DA OM
Nenhum CTA ou CT possui todas as habilidades para capacitar militares a realizarem manutenção de fibra óptica em uma rede metropolitana seguindo os requisitos estabelecidos. Contudo, pode-se aproveitar o conhecimento de alguma dessas OMs a fim de se fornecer algumas habilidades para os militares do 4º CTA.
O 1º CTA, localizado em Porto Alegre, apesar de não possuir uma rede metropolitana em FO (lá utilizam-se enlaces rádio), possui militares com conhecimento em manutenção de fibras, os quais já possuem prática em realizar medição com o OTDR e fusão de fibra. Tais militares receberam treinamentos na empresa Furukawa, localizada na mesma cidade, e frequentemente empregam os conhecimentos adquiridos para reparar rompimentos que ocorrem dentro das LANs dos quarteis de sua rede. Além disso o 1º CTA costuma ministrar estágios de trabalho em altura e poderiam fornecer o treinamento para os militares do 4º CTA.
Outra OM que possui conhecimentos sobre manutenção de fibras ópticas é o 7º CTA, porém os militares de lá não colocam em prática tais conhecimentos por não haver materiais para se realizar a manutenção das fibras. Dessa forma o 7º CTA necessita sempre que esse serviço seja feito por empresas contratadas.
Além dos CTAs e Cts verificou-se a possibilidade de o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas ministrar curso sobre trabalho em altura. Contudo, em ligação feita através da linha de emergência, já que a Instituição não possui telefone corporativo, obteve-se a informação de que esses cursos deveriam ser tratados diretamente com o Comando do CBM AM através do e-mail cbc.cbmam@gmail.com. Obteve-se ainda que nesse curso não é fornecido certificado de acordo com a norma NR 35 da ABNT. Sendo assim, essa opção não seria a mais adequada às necessidades da equipe de manutenção de fibra óptica. Uma opção mais interessante seria a equipe receber o treinamento no 1º CTA, onde trabalhariam mais aspectos voltados ao que eles encontrariam na prática quando tivesse que realizar alguma manutenção.
Conclui-se então que após estudo das capacidades de outras OMs, que o 1º CTA é a OM mais indicada para fornecer o treinamento necessário ao 4º CTA. Dessa forma, tanto o treinamento de manutenção em fibra óptica quanto o de trabalho em altura ocorreriam lá. Ficaria, portanto, deficiente o conhecimento sobre instalações elétricas segundo essa linha de ação.

c. CUSTOS ENVOLVIDOS
Nessa linha de ação, os custos atribuídos ao treinamento seriam apenas o da passagem de ida e volta para Porto Alegre e as diárias a serem pagas pelos dias em que a equipe lá estivesse.
Considerando um período de 5 dias para estágio de manutenção de fibra óptica, 3 dias para trabalho em altura e mais 2 dias de final de semana entre eles, seriam um total de 10 diárias para cada militar da equipe.
Custo total envolvido da Linha de Ação 1: R$ 16.010,00
# Linha de Ação 2
  1. ESCOPO
# Nessa linha de ação, tem-se como foco o melhor preparo da equipe de manutenção de fibra óptica, a fim de que ela possa cumprir com eficiência e, principalmente, segurança técnica e orgânica qualquer rompimento em uma das redes metropolitanas de fibra óptica gerenciadas pelo 4º CTA. Para se cumprir os requisitos do item 4, foi definido como conjunto mínimo suficiente o composto pelos seguintes cursos:
# NR 10 – Segurança em instalação e serviço com eletricidade;
# NR 35 – Trabalho em altura;
# FCP FO teórico (Furukawa);
# FCP FO módulo prático de redes externas (Furukawa);
# FCP FO módulo prático de medições em redes ópticas (Furukawa); e
# FCP FO módulo prático de emendas ópticas (Furukawa).
#
  1. FINALIDADE DOS TREINAMENTOS
# NR 10 – Segurança em instalação e serviço com eletricidade: Proporcionar aos alunos, o conhecimento das normas de segurança NR-10 no ambiente de trabalho.
# NR 35 – Trabalho em altura: Preparar profissionais com competências relativas ao desempenho das funções laborais em alturas superiores a dois metros, de acordo com as normas técnicas, de saúde e segurança do trabalho, conforme portaria SIT nº 313 de 23 de março de 2012.
# FCP FO teórico: O treinamento abordará as soluções e tecnologias em bras ópticas para aplicações em 1 Gbps e 10Gbps. O treinamento será capaz de de nir o tipo de bra, cabo e acessórios para instalação de um sistema óptico e analisar os testes do link óptico.
# FCP FO módulo prático de redes externas: treinamento prático para instalação de redes externas aéreas e subterrâneas.
# FCP FO módulo prático de medições em redes ópticas: treinamento prático de limpeza em bras ópticas e certi cações de redes ópticas com uso de microscópio, equipamentos PowerMeter, certi cador óptico e OTDR.
# FCP FO módulo prático de emendas ópticas: Módulo prático de emendas ópticas.
c. SELEÇÃO DE FORNECEDOR DOS TREINAMENTOS
# Utilizando dos métodos usuais para contratação de cursos pela Adm Púb Fed, foram selecionados os seguintes fornecedores:
# Para os cursos de NR 10 e 35: Senai – AM
# Justificativas: A organização é sem fins lucrativos, existindo justamente para prestar treinamentos, sediada em Manaus, possui credibilidade indiscutível, possui os referidos cursos várias vezes ao ano e tem preço competitivo em todos os seus cursos.
# Para os cursos da Furukawa: Fontoura Education – Porto Alegre (RS)
# Justificativas: Na cidade de Manaus a Fundação Rede Amazônica detém o direito de aplicar os treinamentos da empresa Furukawa. Entretanto, ela ministra apenas a parte teórica, o que não é suficiente para nossa demanda. Em pesquisa realizada constatou-se que os cursos de medições e emendas em redes externas, mesmo os que não são da Furukawa, não são realizados em Manaus. Os módulos práticos da Furukawa são realizados em ambiente externo (centro de prática) com características específicas, e só existem 2 homologados pela Furukawa no Brasil, sendo um deles no RS. A Fontoura Education, embora fique fora de Manaus, o que elevará o custo com passagens aéreas e diárias para os militares, possui preço competitivo e possui todos os treinamentos Furukawa que precisamos, o que dá coerência ao currículo final. Dessa forma a Fontoura Education foi escolhida, e consideramos que o investimento de passagens aéreas, diárias e valor dos cursos é irrelevante se comparado aos gastos atuais com terceirização de mão-de-obra para manutenção das REMEs bem como os prejuízos gerados pelas constantes indisponibilidades e dependência de agentes externos.
 d. OBSERVAÇÕES SOBRE OS TREINAMENTOS:
# Todos os treinamentos ocorrerão na modalide presencial
# Todas as datas de treinamento serão agendadas conforme a chegada da Nota de Crédito do CTA (em contato por e-mail e conforme também consta nas propostas comerciais, tanto Fontoura Education quanto Senai comprometem-se a aplicar os treinamentos de acordo com a disponibilidade do CTA).
# O comprometimento citado no item anterior ocorre apenas para o caso de 5 instruendos.
# Em caso de decisão de capacitar menos de 5 militares, o Senai mantém a flexibilidade das datas, porém no caso do Fontoura Education, deverão ser consideradas as seguintes datas:
# 19 OUT 18: Módulo de medições ópticas
# 20 OUT 18: Módulo de prática em redes externas
# 05 DEZ 18: FCP FO
# Não há treinamento do módulo de emendas previsto ainda.
# Todos os 5 militares previstos para a equipe de manutenção serão capacitados em todos os cursos selecionados.
# A Seção de Cpc/DT/CTA sugere que sejam capacitados: 1 Sd/Cb, 2 Sgts e 2 Of, de forma a haver revezamento por ocasião dos períodos de férias, bem como viagens para manutenção fora da Gu de Manaus.
e. CUSTOS ENVOLVIDOS
Os custos envolvidos nessa linha de ação são compostos pelo valor dos cursos pagos, as passagens aéreas e a as diárias a serem pagas aos militares pelo tempo em que estiverem fora de Manaus. A seguir encontra-se a tabela com custos dos cursos a serem realizados.
# Custo de contratação de cursos: R$ 19.936,90
# Já o custo de passagens e diárias, tomando como premissa que 5 militares executarão os cursos, durante 11 dias, dentre os quais: 1 Sd/Cb, 2 ST/Sgts e 2 Oficiais, temos então que:
# Custo total da Linha de Ação 2: 17.036,00 + 19.936,90 = R$ 36.972,90
# 8. PARECER
Após se estudar e analisar as duas linhas de ação, sou de parecer que única solução que pode atender aos requisitos para se atingir o objetivo determinado por esse Plano é a linha de Ação 2.
Embora a Linha de Ação 1 seja de baixo orçamento e possa fornecer algum conhecimento aos militares do 4º CTA, ela não seria eficiente para a realidade que a nossa equipe iria encontrar em seus trabalhos. O 4º CTA é o Centro que possui a maior quantidade de fibra óptica lançadas em redes metropolitanas, possuindo fibras aéreas e subterrâneas, além de ser a OM que executa o projeto Amazônia Conectada. Nesse contexto, é conveniente que o 4º CTA seja uma referência, tanto dentro do Exército como para outras instituições, no conhecimento sobre fibras ópticas, seja para o lançamento ou manutenções. Sendo assim não caberia aos nosso militares aprenderem sobre esses assuntos com outros que possuem uma rede bem menor que a nossa, que fazem reparos mais simples e não estão habituados com os problemas técnicos que esse Centro enfrenta em seu cotidiano. Além disso a Linha de Ação 1 traz riscos técnicos e orgânicos ao trabalho de manutenção. Riscos técnicos porque caso a equipe realize algum procedimento errado, ou simplesmente tome uma decisão inadequada, pode comprometer o funcionamento de vários outros pontos da rede e afetar até mesmo a rede de outros órgãos que possuam fibras passando próxima a nossa. Corre-se riscos orgânicos também porque algum eventual erro de procedimento pode levar militares da equipe a sofrerem acidentes elétricos ou queda de alturas consideráveis, podendo fazer com que o militar venha a ter sequelas permanentes ou até mesmo vir a óbito.
Dessa forma, conclui-se que a Linha de Ação 2 é a que traz maior segurança e fornece o melhor preparo aos militares do Centro, sendo essa a opção sugerida pelos Engenheiros envolvidos nesse estudo. Embora haja um custo maior, ele é um valor pequeno perto do que se gasta anualmente com reparos de fibras ópticas em nossas redes metropolitanas.

________________________________________________
BRUNO RAMOS CAMPANA SILVA – Cap QEM Comp
Ch Sec Cpc / DT 4o CTA

________________________________________________
MARCELO DE FELICE LIMA – 1º Ten QEM Com
Adj Sec Cpc / DT 4o CTA